«УТВЕРЖДАЮ»

ДИРЕКТОР

________________

О.А.ЯКОВЕНКО

ПЛАН - ГРАФИК

ПОДГОТОВКИ  К  ПЕРЕХОДУ  НА  ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  СТАНДАРТЫ  НОВОГО  ПОКОЛЕНИЯ

| Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 1. Издание приказа по школе «О создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО в ОУ | Октябрь 2010г. | Приказ по школе | Директор ОУ |
| 2. Разработка и утверждение плана – графика к введению ФГОС начального общего образования в ОУ | Октябрь 2010г. | Наличие плана - графика | Администрация ОУ, рабочая группа |
| 3. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (из федерального перечня) | Апрель 2010г | Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 23.12.2010г. «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011 – 2012 учебный год» | Администрация ОУ |
| 4. Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования ОУ | Апрель - май | Наличие программного документа | Администрация ОУ, рабочая группа по введению ФГОС |
| 5. Приведение в соответствие и требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно – квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ | Август 2011г. | Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.08.2009г. №593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» | Директор ОУ, председатель ПК |
| 6. Разработка и утверждение учебного плана ОУ на 2011 – 2012 учебный год, организация его исполнения. | Май 2011г. | Наличие учебного плана | Зам. директора по УВР |
| 7. Разработка рабочих учебных программ с учетом Примерных программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана | Май 2011г. | Наличие программ по учебным предметам | Зам. директора по УВР, руководители ШМО, учителя начальных классов |
| 8. Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ | Май 2011г. | Наличие программного документа | Зам. директора по ВР |
| 9. Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание планируемых результатов) | Май 2011г. | Наличие документа | Администрация ОУ |
| 10. Разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС | Апрель 2011г. | Модель договора | Администрация, рабочая группа по введению ФГОС |
| 11. Разработка Программ экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС общего образования в ОУ | Апрель – июнь 2011г. | Наличие проекта плана методической работы в ОУ Наличие проекта плана работы ШМО учителей начальных классов | Администрация, рабочая группа по введению ФГОС |
| 12. Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета ОУ | Декабрь 2011г. | Новое Положение о публичном отчете | Администрация ОУ |
| 2. Финансово – экономическое обеспечение |  |  |  |
| 1. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Август 2011г. | Наличие дополнительных соглашений | Администрация ОУ |
| 2. Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников. | В течение года | Поступление дополнительных финансовых средств | Администрация ОУ, управляющий совет |
| 3. Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1. Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС | Октябрь 2010г. | Приказ по школе | Директор школы |
| 2. Разработка плана взаимодействия между ОУ и учреждениями дополнительного образования. | Май – август 2011г. | Наличие плана работы | Администрация, рабочая группа по введению ФГОС, учреждения дополнительного образования |
| 3.Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования | В течение 2011 – 2012 учебного года | Система работы по данному направлению | Администрация ОУ, методические объединения школы |
| 4. Проведение публичной отчетности. | В течение 2011-2012 учебного года | Публичные отчеты перед общественностью | Директор ОУ |
| 4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 1.Обучение на семинаре МАОУ ДПО ИПК администрации ОУ «Подготовка администрации к введению ФГОС» | В течение 2010 – 2011 учебного года |  |  |
| 2. Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС (анкетирование, собеседование) | Апрель 2011г. | Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС | Администрация ОУ |
| 3. Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования | Май 2011г. | Наличие внутришкольного плана повышения квалификации | Администрация ОУ |
| 5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 1. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. | В течение года | Знание родителями основных положений ФГОС | Администрация ОУ, Управляющий совет |
| 2. Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС» | Март 2011г. | Знание родителями основных положений ФГОС | Администрация ОУ, рабочая группа по введению ФГОС |
| 3. Размещение информации о подготовке к переходу на ФГОС и о переходе на новые образовательные стандарты на школьном сайте. | В течение 2010-2011, 2011-2012 учебных годов | Наличие информации на школьном сайте | Администрация ОУ, рабочая группа по введению ФГОС, учитель информатики |
| 4. Изготовление буклетов «Новый ФГОС» | В течение 2010 – 2011 учебного года | Наличие буклетов | Администрация ОУ, рабочая группа по введению ФГОС |
| 5. Изучение общественного мнения по вопросам введения новых образовательных стандартов. Анкетирование родителей будущих первоклассников. | Апрель 2011г. | Результаты анкетирования | Администрация ОУ, рабочая группа по введению ФГОС |
| 6. Проведение прямых телефонных линий по вопросам перехода на ФГОС. | Ноябрь – май 2011г. | Количество интересующихся вопросами перехода на ФГОС | Зам. директора по УВР |
| 6. Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 1. Выявление плана мероприятий по обеспечению материально – технических условий ОУ при переходе на ФГОС. Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе» | Май 2011г. | Наличие протокола оценки | Администрация ОУ, рабочая группа по введению ФГОС, Управляющий совет |
| 2. Разработка плана мероприятий по обеспечению материально – технической базы ОУ в соответствии с требованиями нового ФГОС. | В течение года | Наличие плана | Администрация ОУ, рабочая группа по введению ФГОС |