УТВЕРЖДАЮ

ДИРЕКТОР

____________

О.А. ЯКОВЕНКО

ПЛАН

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  ПО  ВВЕДЕНИЮ  ФГОС  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

| № п/п | Направления проектирования соответствующих структурных компонентов основной образовательной программы | Сроки и формы проектирования | Сроки и формы обсуждения промежуточных и конечных результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка. | Февраль 2011г. Проектирование пояснительной записки с использованием алгоритма изучения различных документов (ФГОС НОО, Примерной основной образовательной программы, УМК, Типового положения об ОУ) | Заседание рабочей группы |
| 2. | Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. | Апрель 2011г. | Заседание ШМО учителей начальных классов |
| 3. | Учебный план - пояснительная записка - учебный план. | Март 2011г. Разработка учебного плана на основе примерного плана | Отчет на совещании при директоре |
| 4. | Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. | Март 2011г. | Заседание рабочей группы |
| 5. | Программы отдельных учебных предметов, курсов. | Апрель – май 2011г. | Заседания ШМО учителей начальных классов |
| 6. | Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. | Март 2011г. | Заседание ШМО классных руководителей |
| 7. | Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. | Март 2011г. | Отчет на совещании при директоре |
| 8. | Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. | Май 2011г. | Заседание ШМО учителей начальных классов |